แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

| โครการ/กิจกรรม | การดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี และการ | การวิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง จัดทำ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี | แผนอัตรากำลัง และปรับปรุงแผนอัตรา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 | กำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2567 - 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการสรรหา และการคัดเลือก | 2.1 สรรหาพนักงานส่วนตำบลโดยใช้บัญชี | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สรรหาพนักงานจ้าง อบต.ท่าตูม เป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้ดำเนินการสรรหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โดยใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานส่วน | 3.1 ดำเนินการขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมฯ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำบล และพนักงานจ้าง | เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบล ตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 พนักงานจ้าง อบต. ดำเนินการสรรหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และเลือกสรรเพื่อมาเป็นพนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การโอน ย้าย การรับโอน ย้าย และ | 4.1 การรับโอนและการโอน ย้าย พนักงาน | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น | ส่วนตำบล โดยการดำเนินการประกาศรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ของพนักงานส่วนตำบล | โอน และประชาสัมพันธ์ใน website อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 ดำเนินการเลื่อนระดับพนักงานส่วน | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อครบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระยะเวลาตามระเบียบสั่งการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

| โครการ/กิจกรรม | การดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 5.1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ | 1/2569 ระหว่างรอบการประเมินวันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| และพนักงานจ้าง อบต.ท่าตูม | 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/2569 ระหว่างรอบการประเมินวันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว | ดำเนินการบันทึกข้อมูลส่วนตัว บุคลากร | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชองบุคลากรอบต.ท่าตูม ในระบบศูนย์ | ของ อบต.ท่าตูม และลงข้อมูลอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ | ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (LHR) | แห่งชาติ (LHR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. การส่งเสริมสวัสดิการและการสร้าง | 7.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการนอก | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานของ | เหนือจากสวัสดิการของ อบต. เพื่อดำเนิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ | การตามความต้องการของบุคลากรของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| และพนักงานจ้าง | อบต.ท่าตูม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 ดำเนินการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กับบุคลากรของ อบต.ท่าตูม เพื่อเป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การกระตุ้นให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้อย่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 มีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ให้พนักงาน | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของ อบต.ท่าตูม มีส่วนร่วมในการทำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สามัคคีในองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

| โครการ/กิจกรรม | การดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ | ส่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ | ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ให้เข้ารับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ใหม่ | การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ตาม | ส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่งสายงานที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ | และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตามตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็ก | ส่งเสริมให้บุคลกรของ อบต.ท่าตูม | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทรอนิกส์ (e-learning) ตามสายงานและ | ฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน | (e-learning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ | ดำเนินการไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ปฏิบัติงาน | ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พนักจ้าง ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม   อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี

| โครการ/กิจกรรม | การดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. ฝึกอบรมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนา | ดำเนินการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ศักยภาพบุคลากร | อบต.ท่าตูม ให้ได้เรียนรู้บทบาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของการทำงานเป็นทีมและมีการแลก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การทำงานและเพิ่มความสามัคคีให้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กับบุคลากรภายในหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน | ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานส่วน | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อบต.ท่าตูม ให้มีจิตสำนึกในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและการให้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บริการประชาชนด้วยความยุติธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของ | ดำเนินการส่งผู้บริหาร พนักงานส่วน | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ | ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| และพนักงานจ้าง อบต.ท่าตูม | ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่พนักงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มีสิทธิเบิกได้ และโรงพยาบาลที่เบิกจ่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของประกันสังคมที่ใช้สิทธิในการเบิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จ่าย เพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |